## システム概要
おこさま仮想通貨システムの概要
| Html jQuery BootStrap + cordova | Spring Boot | multichain (仮想通貨サーバ)
https://www.multichain.com/
Twitter/Instagram FacaBook/ Azure Cognitive Service
hibernate
※SNSなどに接続する基盤を作成
今回はTwitterのみ
MySQL
json
json

## スケジュール
No | 作業内容 | 作業内容2 | 作業内容3 | 担当 | 4月 | [14 empty] | 5月
[5 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25
1 | ブロックチェイン調査 |  |  | 古川 | 2018-04-21: 6; 2018-04-22: 6; 2018-04-23: 4; 2018-04-24: 4; 2018-04-27: 4
2 | 画面設計書 | レイアウト |  | 古川 | 2018-04-17: 4; 2018-04-18: 4; 2018-04-19: 4
3 | 画面設計書 | 項目定義 |  | 古賀
4 | DB定義書 |  |  | 古賀
5 | DB定義書 | ブロックチェイン |  | 古川 | 2018-04-28: 4; 2018-04-29: 2
6 | API定義書 |  |  | 古賀
7 | API定義書 | ブロックチェイン |  | 古川 | 2018-04-29: 4; 2018-04-30: 2
8 | ブロックチェイン構築 |  |  | 古川 | 2018-05-01: 4; 2018-05-02: 4; 2018-05-03: 6; 2018-05-04: 6; 2018-05-05: 6; 2018-05-06: 6
9 | コーディング(サーバ) | クライアント～DB | お小遣い一覧取得 | 古川
10 |  | クライアント～DB | お小遣い登録 | 古川
11 |  | クライアント～DB | お小遣い交換 | 古川
12 |  | クライアント～Twitter | twitterAPI | 古川
13 |  | サーバ～ブロックチェイン | お小遣い登録 | 古川
14 |  | サーバ～ブロックチェイン | お小遣い交換 | 古川
15 |  | サーバ～ブロックチェイン | お小遣い消費 | 古川
16 | コーディング(クライアント) |  | お小遣い一覧取得 | 古賀・デザイン手嶋
17 |  |  | お小遣い登録 | 古賀・デザイン手嶋
18 |  |  | おねだり登録 | 古賀・デザイン手嶋
19 |  |  | お小遣い交換 | 古賀・渡部(デ手嶋)
20 | 動作確認(結合) |  |  | 全員 | bar: 2018-05-18; 2018-05-24